## obras_inconclusas.csv
Sector | Obra | Status | Ejecución física % | Ejecución financiera % | Estado | Municipio | Dirección | Personas afectadas | Ente responsable | Funcionario responsable | Empresa contratista | Valor total de la obra USD (millones) | Obra financiada por FONDEN | Monto comprometido USD (millones) | Fecha estimada de inicio | Fecha real de inicio | Fecha culminación estimada de la obra | Fecha de paralización | Latitud | Longitud
Transporte | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BARINAS | Paralizada | 0 | 0 | Estado Barinas | Cruz Paredes | Sector Tinajas- Chorrerón, Caserío Chorreón, a un km de la autopista José Antonio Páez | Más de 1.000.001 | Ministerio de Infraestructura | Isidro Rondón | Consorcio de Vialidad Sucre y Alba Bolivariana (Convialba) | 700000000 | Si | 46 | 2008 | S/I | 2011 - 2013 | S/I | 8.8842 | -70.2611
Transporte | AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL AEROPUERTO JACINTO LARA | Paralizada | 30 | 0 | Estado Lara | Iribarren | 2JWR+C6F, Avenida La Landaeta, Barquisimeto 3001 | Más de 1.000.001 | Bolivariana de Aeropuertos S.A. (BAER) / Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo | Alcides Montilla Marín | S/I | 465000000 | S/I | 0 | 2014 | 2014 | 2016 | S/I | 10.1232 | -69.4087
Transporte | ASTILLERO NAVAL NORORIENTAL «ASTIALBA» | Paralizada | 18.81 | 0 | Estado Sucre | Cruz Salmerón Acosta | Península de Araya | Entre 100.001 y 1.000.000 | S/I | S/I | Andrade Gutiérrez C.A. | 1290000000 | S/I | 0 | 2005 | S/I | 2015 | S/I | 10.606 | -64.0074
Transporte | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 2 DEL METRO DE MARACAIBO | Con recursos desembolsados - no iniciada | 0 | 0 | Estado Zulia | Maracaibo/ San Francisco | Línea 2: Recorrido desde el este hacia el oeste de la ciudad. | Entre 5.001 y 100.000 | Metro de Maracaibo, C.A. / Ministerio de Transporte Terrestre | Haiman El Troudi | S/I | 0 | Si | 252 |  | S/I | Tentativamente, en 2015 (proyecto original de la L2). | S/I | 10.5388 | -71.6417
Transporte | FERROCARRIL PUERTO CABELLO – BARQUISIMETO (REHABILITACIÓN) | Con recursos desembolsados - no iniciada | 85 | 0 | Estado Carabobo | Puerto Cabello/ Iribarren | S/I | Más de 1.000.001 | Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) | S/I | Yankuang Group Corporation LTD/ Ferroviaria Latinoamericana (Ferrolasa) | 0 | Si | 268 | 2004 | S/I | 2008 | S/I | 10.4731 | -68.0125
Transporte | FERROCARRIL CENTRO-SUR, TRAMO CHAGUARAMAS, LAS MERCEDES DEL LLANO, CABRUTA | Paralizada | 20.83 | 0 | Estado Guárico | Chaguaramas/ Las Mercedes del Llano | Estaciones: Chaguaramas, Las Mercedes, El Mejo, Santa Rita, Arrecife y Cabruta | Entre 100.001 y 1.000.000 | Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) | Franklin Pérez | Consorcio Grupo Contuy / Astaldi S.P.A / Ghella Spa Sucursal Venezuela | 750000000 | S/I | 0 | 2008 | S/I | 2013 | S/I | 9.2012 | -66.3165
Transporte | FERROCARRIL CENTRO-SUR, TRAMO SAN JUAN DE LOS MORROS, DOS CAMINOS, CALABOZO, SAN FERNANDO DE APURE | Paralizada | 17.25 | 0 | Estado Apure | San Fernando de Apure/ San Juan de los Morros/ Dos Caminos/ Calabozo | San Fernando de Apure | Más de 1.000.001 | Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) | Franklin Pérez | Consorcio Grupo Contuy / Astaldi S.P.A / Ghella Spa Sucursal Venezuela | 1500000000 | Si | 291 | 2008 | S/I | 2013 | S/I | 7.8878 | -67.4724
Transporte | FERROCARRIL NORTE LLANERO EMILIO ARÉVALO CEDEÑO | Paralizada | 28.67 | 0 | Estado Anzoátegui | Aragua de Barcelona/ Anaco/ Valle de la Pascua/ Tinaco/ El Pao/ Dos Caminos/ El Sombrero/ Tucupido/ Zaraza/ Chaguaramas | N/A | Más de 1.000.001 | Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) | Franklin Pérez | China Railway International Group (CREC) /China Railway Engineering Corporation / China Railway Engineering Corporation Venezuela | 8084000000 | S/I | 0 | 2009 | S/I | 2012 | S/I | 9.4559 | -64.8293
Transporte | LÍNEA 2 METRO DE VALENCIA | Paralizada | 47 | 0 | Estado Carabobo | Valencia | Av. Bolívar norte | Entre 5.001 y 100.000 | Ministerio de Transporte Terrestre | Haiman El Troudi | Consorcio Ghella Sogene Dragados FCC - Otipsa | 9218000000 | Si | 194 | 2007 | 2011-10-01 | S/I | 2017 | 10.17 | -68.0004
Transporte | METRO CARACAS- GUARENAS- GUATIRE 1 | Paralizada | 26.7 | 56.99 | Estado Miranda | Ambrosio Plaza/ Zambrano | Guarenas-Guatire | Entre 100.001 y 1.000.000 | Metro de Caracas, C.A. | Gustavo González López | Constructora Norberto Odebrecht, C.A. | 4915000000 | Si | 692 | 2007 | 2007-03-16 | 1era 31/12/ 2013 / 2da Sin informaciÃ³n / 3er 05/11/2019 | S/I | 10.4703 | -66.6193
Transporte | METRO DE CARACAS LÍNEA 5 | Paralizada | 62 | 0 | Distrito Capital | Libertador / Chacao | Zona Rental, de Plaza Venezuela, pasando por las estaciones de Bello Monte, Tamanaco, Bello Campo y Miranda. | Entre 5.001 y 100.000 | Metro de Caracas, C.A. | M/G Ejército Gustavo González López | Constructora Norberto Odebrecht, C.A. | 5901000000 | Si | 0 | 2007 | S/I | 2011-09-17 | S/I | 10.4967 | -66.8705
Transporte | METRO DE LOS TEQUES LÍNEA 2 | Paralizada | 76.39 | 0 | Estado Miranda | Guaicaipuro | Los Teques | Entre 100.001 y 1.000.000 | Metro de Caracas, C.A. | Gustavo González López | Constructora Norberto Odebrecht, C.A. | 4021000000 | Si | 758 | 2007 | S/I | 1era 30/11/2012 / 2da 31/07/2019 | S/I | 10.3462 | -67.0428
Transporte | METROCABLE MARICHE / LA DOLORITA | Paralizada | 76.39 | 53.66 | Distrito Capital | Sucre | Carr. Petare, Caracas 1073, Distrito Capital | Entre 100.001 y 1.000.000 | Metro de Caracas, C.A. / Ministerio de Transporte Terrestre | Haiman El Troudi | Constructora Norberto Odebrecht, C.A. | 2118000000 | Si | 116 | 2009 | 2009-09-28 | 1era 28/02/2013 / 2da 17/11/2015 / 3era 03/01/2017 | S/I | 10.4661 | -66.7672
Transporte | REHABILITACIÓN LÍNEA 1 METRO DE CARACAS | Paralizada | 90 | 47.86 | Distrito Capital | Libertador | Estaciones Propatria y Palo Verde, fue la primera línea en ser construida | Entre 100.001 y 1.000.000 | Metro de Caracas, C.A. | S/I | Consorcio CSM (CAF/ Constructora Hispánica, Cobra y Dimetronic) / Acentia Corporación Venezolana, C.A. | 2730000000 | Si | 802 | 2009 | 2009 | 2012 | S/I | 10.501 | -66.9603
Transporte | SISTEMA BUS DE TRÁNSITO RÁPIDO (BTR) «BATALLA DE SAN FÉLIX» | Paralizada | 60 | 0 | Estado Bolívar | Caroní | Ciudad Guayana | Entre 0-5.000 | Gobernación del estado Bolívar / Ministerio de Transporte Terrestre | Haiman El Troudi | Elicar 2001, C.A. | 120000000 | S/I | 0 |  | S/I | 4 de diciembre de 2015 | S/I | 8.2866 | -62.6347
Transporte | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL SIMÓN BOLÍVAR – ECSB (NUEVO TERMINAL DE BARQUISIMETO), CONSTRUCCIÓN CANAL DE CIRULACIÓN EXCLUSIVA Y PARADAS, ADQUISICIÓN DE UNIDADES, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA. | Operativa sin concluir las obras | 50 | 0 | Estado Lara | Iribarren | Ciudad de Barquisimeto. Estación Central Simón bolívar en la Av. Florencio Jiménez | Entre 5.001 y 100.000 | Gobernación del estado Lara / Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto C.A. (Transbarca) / Ministerio de Infraestructura | Henry Falcón/Oswaldo Rojas /Ramón Carrizales Rengifo | Unión Temporal de Empresas (UTE)-Barquitrans (Constructora Dycven S.A. (DYCVENSA)/Compañía Anónima Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico (VINCCLER)/ Siemens/ Esisa | 597000000 | Si | 300 | 2005 | 2013-09-14 | Inicial 2006. Fecha reprogramada 2009 | 2007: 1era paralizaciÃ³n por retrasos y fallas. Marzo 2008: reinicio de obra bajo direcciÃ³n gobierno estadal, nacional y municipal. | 10.1232 | -69.4087
Vialidad | AUTOPISTA LARA-ZULIA (TRAMO EL MENITO – EL COROZO) | Paralizada | 62 | 0 | Estado Zulia | Santa Rita/ Simón Bolívar/ Cabimas/ Lagunillas/ Valmore Rodríguez | Troncal 17, desde la cabecera oriental del PGRU hasta el límite con Lara, en El Corozo. | Más de 1.000.001 | Instituto de Vialidad del estado Zulia (INVEZ) / Gobernación del estado Zulia | S/I | S/I | 1600000000 | S/I | 0 | 2013 | S/I | 2015 | 2016-12-01 | 10.1028 | -70.4382
Vialidad | PUENTE CACIQUE NIGALE | Paralizada | 16.74 | 1.87 | Estado Zulia | Mara/ Miranda | Localización de cabecera occidental: Sector La Militar o Las Playas, antigua playa de Enelven, entre los balnearios Santa Fe y Las Palmeras, en Santa Cruz, municipio Mara. Localización de cabecera oriental: Punta de Palma, en Sabaneta de Palma, municipio Miranda. | Entre 5.001 y 100.000 | PDVSA Ingeniería y Construcción S.A. (PDVSA lyC) / Vialidad y Construcciones Sucre, S.A / Ministerio de Transporte Terrestre | Isidro Rondón/ Haiman El Troudi | Constructora Norberto Odebrecht, C.A. | 3187000000 | S/I | 0 |  | 2008-10-02 | 1 era 02/10/2014 / 2da 31/12/2018 | 2017-03-01 | 10.8118 | -71.6806
Vialidad | SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO CHAMA COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ | Paralizada | 90 | 0 | Estado Mérida | Alberto Adriani | Autopista San Cristóbal - La Fría, El Vigía 5145 | Entre 100.001 y 1.000.000 | Ministerio de Transporte Terrestre / Gobernación del estado Mérida | S/I | Pilotes Perforados C.A. (PILPERCA) / Rotatech Fundaciones, C.A. | 107000000 | S/I | 0 |  | 15 de agosto de 2013 | 28 de diciembre de 2015 | S/I | 8.6166 | -71.6447
Vialidad | SISTEMA VIAL AV. BOYACÁ, TRAMO DIST. BARALT- DIST. TACAGUA, CARACAS, CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL BARALT, DISTRIBUIDOR MACAYAPA Y VIADUCTO TACAGUA. | Paralizada | 30 | 0 | Estado La Guaira | Vargas | S/I | Más de 1.000.001 | Ministerio de Transporte Terrestre | S/I | Consorcio Boyacá-La Guaira (Precomprimido C.A. y Barrail Hnos.) | 1474000000 | S/I | 0 | 2012 | S/I | 2016 | S/I | 10.599 | -66.9346
Vialidad | SISTEMA VIAL III PUENTE SOBRE EL RÍO ORINOCO | Paralizada | 70.31 | 0 | Estado Bolívar | Caicara del Orínoco | Caicara del Orínoco | Más de 1.000.001 | Ministerio de Infraestructura | Ramón Carrizalez | Constructora Norberto Odebrecht, C.A. | 2524000000 | Si | 827 | 2006 | S/I | 1er 21/07/2010 / 2da 31/12/2017 | S/I | 7.6254 | -66.1613
Vialidad | TÚNEL SAN DIEGO-NAGUANAGUA | Paralizada | 37 | 0 | Estado Carabobo | Nagunagua/ San Diego | Mañongo, Naguanagua. Cerro El Volcán. | Entre 100.001 y 1.000.000 | Ministerio de Transporte Terrestre | Haiman El Troudi | S/I | 357000000 | Si | 126 | 2013 | S/I | 2016 | S/I | 10.2444 | -67.9813
Energía | HIDROELÉCTRICA MANUEL PIAR- TOCOMA | Paralizada | 87.19 | 0 | Estado Bolívar | Bolívar | En el estado Bolívar, a 80 km. aguas arriba de la confluencia del río Caroní con el río Orinoco. Presa Manuel Piar, en Tocoma | Más de 1.000.001 | Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) | Hipólito Izquierdo | Consorcio OIV Tocoma (CBPO Engenharia Ltda./ Constructora Norberto Odebrecht, C.A./Impregilo S.p.A/ Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, C.A. (Vinccler, C.A.)) / Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) | 8896000000 | S/I | 0 | 2007 | S/I | 1era 01/06/2014 2da 31/03/2018 | S/I | 8.2739 | -62.7369
Energía | INVERSIÓN EN LA PLANTA INDIA URQUÍA PERTENECIENTE AL COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO | Paralizada | 80 | 0 | Estado Miranda | Municipio Paz Castillo | 78Q9+RPM, Santa Lucía 1214 | Más de 1.000.001 | Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) / Ministerio de Energía Eléctrica | S/I | S/I | 2178000000 | Si | 571 | 2009 | S/I | 2013 | S/I | 10.3177 | -66.6581
Energía | PARQUE EÓLICO DE LA GUAJIRA | Paralizada | 33.33 | 0 | Estado Zulia | Guajira | Sector Zulia Mar, parroquia Sinamaica. Municipio Guajira, estado Zulia. | Más de 1.000.001 | Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) / PDVSA Industrial / Ministerio de Energía Eléctrica | S/I | Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) | 225000000 | S/I | 0 |  | 2013 | 2013 | 2014 | 10.6928 | -71.635
Energía | PARQUE EÓLICO PARAGUANÁ | Paralizada | 32 | 0 | Estado Fálcon | Los Taques | Santa Cruz de Los Taques, en la península de Paraguaná | Más de 1.000.001 | Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) / Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) | S/I | S/I | 180000000 | S/I | 0 | 2009 | S/I | 2011 | S/I | 11.8246 | -70.2518
Energía | CONSOLIDACIÓN DE LA RED SAN GERÓNIMO-PUERTO AYACUCHO | Paralizada | 8.76 | 0 | Estado Guárico | Juan José Rondón/ Leonardo Infante | Municipios Juan José Rondón y Leonardo Infante | Más de 1.000.001 | Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) / Ministerio de Energía Eléctrica | S/I | S/I | 35000000 | Si | 170 | 2008 | S/I | 2010 | S/I | 9.9667 | 67.4667
Energía | SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ – QUIBOR | Paralizada | 0 | 0 | Estado Lara | Jiménez | V8GX+57J, Carr. San José, 3061 | Más de 1.000.001 | Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor (SHYQ) | S/I | Consorcio Yacambú 2008 /Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. (Enmohca)/ Indermeca / DellAcqua | 879000000 | Si | 32 | 1999 | S/I | 2012 | S/I | 10.0642 | -69.3638
Agua | PLANTA POTABILIZADORA EL BRILLANTE | Paralizada | 78 | 0 | Estado Zulia | Guajira | Sector Guasare | Entre 5.001 y 100.000 | Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios / Hidrolago / Ministerio de Atención de las Aguas | Néstor Reverol/Rodolfo Marco Torres | S/I | 180000000 | S/I | 0 | 2016 | Segundo trimestre del aÃ±o 2016 | Segundo trimestre del aÃ±o 2016 | 2017 | 10.6928 | -71.635
Agua | PROYECTO TUY IV (VIALIDAD, TÚNEL DE DESVIO, ESTACIÓN DE BOMBEO, TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CUIRA Y TENDIDO ELÉCTRICO) | Paralizada | 67 | 0 | Estado Miranda | Acevedo | Pueblo de Panaquire | Más de 1.000.001 | Hidrológica de la Región Capital C.A (HIDROCAPITAL) | S/I | Camargo Correa | 1016000000 | Si | 0 | 2009 | S/I | 2017 | S/I | 10.4082 | -66.295
Agua | SISTEMA DE RIEGO RÍO TOCUYO, AREGUE, LAS HUERTAS, LA OTRA BANDA | Paralizada con daños en su infraestructura | 0 | 50 | Estado Lara | Torres | Parroquia Camacaro y Chiquinquirá (Aregue), La Otra Banda Norte de Carora | Entre 0-5.000 | HIDROLARA | S/I | Meolca C.A. | 355000000 | S/I | 0 | 2002 | S/I | S/I | 2006-2007 | 10.1894 | -69.8931
Agua | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA 7 KM REPRESA LOS QUEDICHES DE 48 PULGADAS | Operativa con daños en su infraestructura | 92 | 0 | Estado Lara | Torres | Caserío Burere | Entre 100.001 y 1.000.000 | Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas C.A. (Enmhoca) / Hidrolara | Raúl Sequera | S/I | 13000000 | S/I | 0 |  | 2014-12-01 | 2015 | 2014 / Reinicia 2015 | 10.1894 | -69.8931
Salud | AMPLIACIÓN DEL AMBULATORIO DE CABUDARE | Paralizada | 60 |  | Estado Lara | Palavecino | Prolongacion AV. La Mata Frente a la Urb. Santo Borgel, 3001 Cabudare | Entre 100.001 y 1.000.000 | Gobernación del estado Lara | Henri Falcón/ Gerson Pacheco | S/I | 7062 | S/I | 0 | 2009 | 2012 | 2012 | S/I | 9.9875 | -69.2335
Salud | CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGÍA | Paralizada | 70 |  | Estado Guárico | Leonardo Infante/ Chaguaramas | Carretera nacional entre Valle de la Pascua y Chaguaramas. | Entre 0-5.000 | Ministerio de Salud | Eugenia Sader | Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana /Consorcio Corpomed-Conmed / Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONSTRUFANB) | 19005 | S/I | 0 | 2007 | S/I | S/I | S/I | 9.3338 | -66.253
Salud | FÁBRICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ANTIBIÓTICOS (CEFALOSPORÍNICOS Y PENICILÍNICOS) | Paralizada | 50 | 8 | Estado Anzoátegui | Simón Bolívar | Colinda con la Base Aérea Teniente Luis del Valle García, Barcelona | Más de 1.000.001 | Ministerio de Salud | Eugenia Sader | Grupo farmacéutico Atral Cipan |  | Si | 0.088715 | 2011 | S/I | 2014 | S/I | 8.889 | -64.1494
Salud | HOSPITAL CARDIOLÓGICO DE ADULTOS | Paralizada con daños en su infraestructura | 30 |  | Distrito Capital | Libertador | Avenida Teherán de Montalbán. | Entre 0-5.000 | Ministerio de Salud / Ministerio de Infraestructura | Eugenia Sader / Isidoro Rondon | Consorcio de Vialidad Sucre y Alba Bolivariana (Convialba) / Constructora Pemegas / Precomprimidos C.A. /Consorcio Corpomed-Conmed /Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONSTRUFANB) | 24777 | S/I | 0 | 2008 | S/I | 2011-03-31 | S/I | 10.501 | -66.9603
Salud | HOSPITAL DE BUCARAL «JESÚS DE NAZARET» | Paralizada | 70 |  | Estado Carabobo | Valencia | Urb. Bucaral. Flor Amarillo. Valencia | Entre 100.001 y 1.000.000 | Misión Barrio Adentro / Ministerio de Salud | S/I | Ingenieria de Consultas y Servicios, C.A. (INCOSERCA) | 36744 | S/I | 0 |  | S/I | 2013 | S/I | 10.17 | -68.0004
Salud | HOSPITAL DE GUANTA | Paralizada | 95 |  | Estado Anzoátegui | Guanta | Municipio Guanta, 6014 | Entre 5.001 y 100.000 | Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) / Alcaldía del Municipio de Guanta. | Carlos Rotondaro / Jhonnatan Marin | S/I | 1153 | S/I | 0 | 2012 | 2012 | 2018 | S/I | 10.2338 | -64.5932
Salud | HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL SAN FELIPE | Paralizada | 40 |  | Estado Yaracuy | San Felipe | Av Panamericana, sector Comunivare. Municipio San Felipe | Entre 0-5.000 | Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) | S/I | S/I | 38095 | S/I | 0 |  | 2013 | 2015 | S/I | 10.3395 | -68.7417
Salud | HOSPITAL GENERAL DE GASTROENTEROLOGÍA Y ONCOLOGÍA | Paralizada | 15 |  | Estado Mérida | Alberto Adriani | Los pozones, El Vigia | Entre 5.001 y 100.000 | Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh) / Ministerio de Salud | Eugenia Sader | Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana/ Constructora Pemegas / Builca Construcciones C.A. | 13991 | S/I | 0 | 2007 | S/I | Diciembre de 2008 | 2011 | 8.63 | -71.7286
Salud | HOSPITAL GENERAL DE ONCOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA | Paralizada con daños en su infraestructura | 60 | 0 | Estado Barinas | Barinas | Fundo Nakary, sector Tierra Blanca, Av. Intercomunal Barinas- Barinitas | Más de 1.000.001 | Ministerio de Salud | Eugenia Sader | Consorcio de Vialidad Sucre y Alba Bolivariana (Convialba) / Consorcio Corpomed-Conmed (hasta 2014) / Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONSTRUFANB) | 67295 | S/I | 0 | 2007 | S/I | 2009 | S/I | 8.6183 | -70.2274
Salud | HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL | Paralizada con daños en su infraestructura | 20 |  | Estado Apure | San Fernando de Apure | El Tocal, Av. Perimetral, San Fernando de Apure | Entre 100.001 y 1.000.000 | Ministerio de Salud | Eugenia Sader | Corporación Conmed/ Consorcio Corpomed Corporation C.V | 10435 | S/I | 0 | 2007 | S/I | 2009 | 2013-09-27 | 7.8786 | -67.4681
Productivo | EMPRESA SOCIALISTA DE RIEGO PLANICIE DE MARACAIBO | Paralizada | 50 | 0 | Estado Zulia | Jesús Enrique Lossada | Sector El Diluvio, parroquia José Ramón Yépez. | Entre 100.001 y 1.000.000 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) / Ministerio de Agricultura | S/I | Constructora Norberto Odebrecht, C.A. | 142000000 | Si | 58 | 2003 | S/I | 2015 | S/I | 10.5907 | -72.0757
Productivo | PLANTA PROCESADORA DE SISAL | Paralizada | 10 | 0 | Estado Lara | Urdaneta | San Miguel | Entre 5.001 y 100.000 | Alcaldía del municipio Urdaneta / Gobernación del estado Lara | S/I | Venchisa | 2000000 | Si | 76 | 1999 | 2002 | S/I | S/I | 10.5694 | -69.585
Productivo | PROYECTO AGRARIO INTEGRAL JOSÉ INACIO DE ABREU E LIMA | Paralizada | 43.51 | 0 | Estado Anzoátegui | Aragua | Carretera Nacional El Tigre-Pariaguan ramal 41, Sector Cerro El Policía, Parroquia Cachipo. | Más de 1.000.001 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) | Elías Jaua | Constructora Norberto Odebrecht, C. A. | 2039000000 | Si | 568 |  | S/I | 2da fase 31-12-2018 | S/I | 9.3251 | -64.8648
Productivo | PROYECTO AGRARIO SOCIALISTA DE DESARROLLO INTEGRAL VALLE DE QUÍBOR | Paralizada | 60 | 0 | Estado Lara | Jiménez | Quibor | Entre 100.001 y 1.000.000 | S/I | S/I | Grupo Queiroz Galvão S.A. | 269000000 | Si | 511 | 2009 | S/I | 2016 | S/I | 10.0642 | -69.3638
Productivo | PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS PUERTO CABELLO FASE I | Paralizada | 28 | 0 | Estado Carabobo | Puerto Cabello | Sector La Salina | Entre 5.001 y 100.000 | Ministerio de Transporte Terrestre | Hebert García Plaza | China Harbour Engineering Company ltd (CHEC). | 1100000000 | Si | 25 | 2014 | S/I | 2017 | S/I | 10.4678 | -68.0437
Productivo | ZONA INDUSTRIAL DE CARORA | Paralizada | 55 | 55 | Estado Lara | Torres | Carora | Entre 5.001 y 100.000 | Compañía Anónima para el Desarrollo Industrial de Torres (COMDITORRES) | S/I | Constructora 421, C.A. | 0 | S/I | 0 | 2003 | S/I | S/I | S/I | 10.1894 | -69.8931
Saneamiento ambiental | CONEXIÓN COLECTOR AGUAS SERVIDAS A RED PRINCIPAL | Operativa sin concluir las obras | 70 | 0 | Estado Lara | Iribarren | Barrio Rómulo Gallegos, parroquía El Cují | Entre 5.001 y 100.000 | Hidrolara / Gobernación del estado Lara | Henri Falcón | S/I | 1220000 | S/I | 0 | 2015 | 2015 | 2018 | 2017 | 10.1232 | -69.4087
Saneamiento ambiental | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL TANQUE | Paralizada | 33 | 0 | Estado Lara | Palavecino | Las cercanías del caserío El Taque, Palavecino, carretera vieja a Yaritagua | Más de 1.000.001 | Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas C.A. (Enmhoca) | Jorge González | S/I | 63480000 | S/I | 0 |  | S/I | S/I | 2009 | 9.9875 | -69.2335
Saneamiento ambiental | PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RÍO GUAIRE, FASES II Y III | Paralizada | 41.7 | 0 | Distrito Capital | Libertador | Río Guaire | Más de 1.000.001 | Ministerio de Atención de las Aguas | S/I | S/I | 2500000000 | Si | 103 | 2005 | 2007 | 2016 | S/I | 10.501 | -66.9603
Saneamiento ambiental | RELLENO SANITARIO CAÑAVERAL | Paralizada | 45 | 0 | Estado Bolívar | Caroní | 7439+X93, 8050 | Entre 0-5.000 | Ministerio de Ecosocialismo / Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Bolívar | S/I | Pavimentos Delta, C.A. (Pavidelca) | 405080000 | S/I | 0 | 2014 | 2016-07-01 | 2016-11-01 | S/I | 8.3608 | -62.6347
Saneamiento ambiental | PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RÍO GUAIRE, FASES II Y III | Paralizada | 41.7 | 0 | Distrito Capital | Libertador | Río Guaire | Más de 1.000.001 | Ministerio de Atención de las Aguas | S/I | S/I | 2500000000 | Si | 103 | 2005 | 2007 | 2016 | S/I | 10.501 | -66.9603
Hidrocarburos | COMPLEJO INDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (CIGMA) | Paralizada | 25 | 0 | Estado Sucre | Valdez | HMMW+XGR, Güiria 6161 | Entre 100.001 y 1.000.000 | S/I | S/I | S/I | 13000000000 | S/I | 0 | 2007 | S/I | 2009 | S/I | 10.6324 | -62.231
Hidrocarburos | COMPLEJO PETROQUÍMICO MORÓN | Paralizada | 95.39 | 50.19 | Estado Carabobo | Juan José Mora | GRC2+M39, Troncal3, 2051, Carabobo | Entre 100.001 y 1.000.000 | Petroquímica de Venezuela (Pequiven) / Ministerio de Petróleo | S/I | S/I | 3276000000 | Si | 507 | 2005 | S/I | 2017 | S/I | 10.442 | -68.2776
Hidrocarburos | COMPLEJO PETROQUÍMICO PUERTO NUTRIAS | Con recursos desembolsados - no iniciada | 0.6 | 33.14 | Estado Barinas | Sosa | Puerto Nutrias | Entre 100.001 y 1.000.000 | Petroquímica de Venezuela (Pequiven) / Ministerio de Petróleo | S/I | S/I | 1434000000 | Si | 31 | 2007 | S/I | 2018 | S/I | 8.297 | -69.2903
Hidrocarburos | PLANTA FERTILIZANTES 4 | Paralizada | 70.8532 | 0 | Estado Carabobo | Juan José Mora | GRC2+M39, Troncal3, 2051, Carabobo | Entre 100.001 y 1.000.000 | Petroquímica de Venezuela (Pequiven) / Ministerio de Petróleo | S/I | S/I | 0 | Si | 1555 | 2005 | S/I | 2017 | S/I | 10.442 | -68.2776
Hidrocarburos | PLANTA PROCESADORA DE ETANOL | Paralizada | 60 | 0 | Estado Barinas | Rojas | Parroquia Santa Rosa | Más de 1.000.001 | Corporación Venezolana Agraria | S/I | S/I | 153000000 | S/I | 0 |  | S/I | 2012 | S/I | 8.47 | -69.6463
Hidrocarburos | PROYECTO DE CONVERSIÓN PROFUNDA REFINERÍA PUERTO LA CRUZ | Paralizada con daños en su infraestructura | 80 | 0 | Estado Anzoátegui | Sotillo | 69CH+7R3, Puerto La Cruz 6023, Anzoátegui | Más de 1.000.001 | Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa) | S/I | Consorcio Venezuela Número UNO (VONE) (Hyundai Engineering & Construction/ Hyundai Engineering/ WISON Engineering) / Consorcio CONFEED (CHIYODA/ JGC Holdings Corporation) INELECTRA | 13856000000 | S/I | 0 | 2010 | 2018 | 2018 | S/I | 10.1666 | -64.5343
Hidrocarburos | PROYECTO GAS ANACO FASE II. CONSTRUCCIÓN DE 5 CENTROS OPERATIVOS DE GAS ANACO (SAN JOAQUÍN, SANTA ROSA, ZAPATO MATA R, SANTA ANA Y AGUASAY) | Paralizada | 54 | 0 | Estado Anzoátegui | Anaco | S/I | Más de 1.000.001 | S/I | S/I | Constructora Norberto Odebrecht, C. A. | 2741000000 | S/I | 0 | 2004 | S/I | 2016 | S/I | 9.4322 | -64.4668
Hidrocarburos | TERMINAL MARÍTIMA DE MORÓN | Paralizada | 13.82 | 0 | Estado Carabobo | Juan José Mora | GRC2+M39, Troncal3, 2051, Carabobo | Entre 100.001 y 1.000.000 | Petroquímica de Venezuela (Pequiven) / Ministerio de Petróleo | S/I | S/I | 76382000000 | Si | 72 | 2013 | S/I | 2018 | S/I | 10.442 | -68.2776